∞ SL

CREE EN TI:

DESPIERTA TU PODER INTERIOR

Plan de lanzamiento · Temporada 2025–2027

Madrid · América Latina · Europa

Documento interno · Versión 1.0 · Abril 2025

Ponentes: Mariana Verner · Mariana Saldaña  |  Sociedad: ∞ SL

1. Resumen ejecutivo

Cree en ti: despierta tu poder interior es un taller de transformación de 3 horas basado en el Método ÉLITE™, que combina comportamiento humano, Sinergología, oratoria y presencia ejecutiva para desbloquear la autoridad natural de cada participante.

| 78€ | 3h | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio por asistente | Duración del taller | Eventos confirmados 2025–26 | Expertas en escena |

El proyecto nace de la unión de dos perfiles complementarios: Mariana Verner, especialista internacional en comportamiento humano y comunicación no verbal, y Mariana Saldaña, experta en oratoria y presencia pública. Juntas presentan un taller que trabaja simultáneamente el cuerpo, la voz y la identidad.

La primera edición se celebra el 24 de septiembre de 2025 en Madrid. A partir de ahí, el proyecto se expande a tres ediciones en Madrid (sept, oct, nov) y una gira por América Latina en 2026 (Ciudad de México, Cancún y Mérida), con mercados adicionales en España en 2027.

2. El concepto

2.1 El problema que resuelve

Millones de personas —líderes, profesionales, emprendedores— saben exactamente quiénes son y qué valen, pero no logran que el mundo lo perciba. No es falta de talento ni de preparación.

Es que nadie les enseñó a habitarse. Su cuerpo frena lo que su mente ya sabe. Su voz no transmite lo que su interior contiene.

2.2 La propuesta de valor

Cree en ti no es un taller de motivación que dura dos días. Es una experiencia de transformación práctica, basada en ciencia del comportamiento, que produce resultados visibles el mismo día.

- Método ÉLITE™: sistema propietario de Mariana Verner — Encarnar, Liderar, Integrar, Transmitir, Elevar

- Sinergología aplicada: lectura e intervención del lenguaje corporal como extensión de la identidad

- Oratoria real: trabajo con la voz, el ritmo y la presencia en público

- Formato íntimo: máximo 50–100 personas para garantizar profundidad y calidad

2.3 La audiencia objetivo

| Perfil principal | Perfil secundario |
| --- | --- |
| Mujeres 28–50 años | Líderes y directivos |
| Profesionales y emprendedoras | Equipos corporativos |
| Madrid y principales ciudades hispanohablantes | Expatriados hispanohablantes en Europa |
| Interesadas en liderazgo, wellness y crecimiento personal | Empresas que buscan formación experiencial |

3. Las ponentes

| Mariana Verner | Mariana Saldaña |
| --- | --- |
| Human Behavior Specialist | Experta en oratoria y comunicación |
| Master en Sinergología | Presencia y poder en público |
| Harvard University Certified Coach | Arte de hablar para transformar |
| Campeona internacional de fisicoculturismo | Más de 80,000 seguidores en redes |
| Más de 20 años transformando líderes | Energía, carisma y autoridad vocal |
| Base: Madrid · Alcance: Europa y LATAM | Base: Madrid · Red internacional |

Juntas suman lo que pocas duplas de ponentes logran: la ciencia del cuerpo y el arte de la voz. Una trabaja desde adentro hacia afuera. La otra desde la voz hacia el mundo. El resultado es una experiencia sin precedentes en el mercado hispanohablante.

4. Estructura del taller

El taller de 3 horas está articulado alrededor del Método ÉLITE™ y dividido en cuatro bloques de trabajo:

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | El cuerpo no miente | Introducción a la comunicación no verbal y la Sinergología. Los participantes descubren qué están proyectando ahora mismo y por qué no coincide con quiénes son por dentro. |
| 2 | El miedo tiene un idioma | Identificación del patrón que frena a cada participante: cómo se instala en el cuerpo, cómo se refuerza inconscientemente y cómo interrumpirlo desde hoy. |
| 3 | Tu voz tiene poder | Trabajo práctico de oratoria y presencia vocal. Cómo ocupar el espacio con la voz. Cómo hablar para que te escuchen antes de terminar la primera frase. |
| Cierre | La versión que nunca más vas a ocultar | Integración del Método ÉLITE™ y compromiso personal. Cada participante sale con un mapa claro de quién es, cómo se presenta y qué va a hacer diferente desde mañana. |

5. Estrategia de lanzamiento

5.1 Canales de comunicación

| Canal | Uso estratégico |
| --- | --- |
| Instagram @marianaverneroficial | Contenido de autoridad, behind the scenes, reels de impacto emocional |
| Instagram co-ponente | Oratoria, voz, poder en público — audiencia complementaria |
| Email marketing | Secuencia de 5 emails: dolor → método → ponentes → precio → urgencia |
| WhatsApp / comunidades | Cierre de ventas 1:1 y grupos de alumni |
| Relaciones públicas | Notas de prensa en medios de wellness, liderazgo femenino y emprendimiento |
| LinkedIn | Posicionamiento corporativo y captación de empresa como cliente |

5.2 Estrategia de contenido (8 semanas previas)

El plan de contenido se divide en tres fases, cada una con un objetivo distinto:

| Fase | Objetivo y tipo de contenido |
| --- | --- |
| Semanas 1–2: Activación | Despertar el dolor. Preguntas que paran el scroll. Stories con encuestas. Reels cortos sobre lenguaje corporal. |
| Semanas 3–5: Autoridad | Demostrar el método. Videos explicando la Sinergología. Casos de transformación. Frases del Método ÉLITE™. Presentación de las ponentes juntas. |
| Semanas 6–8: Urgencia | Activar la compra. Cuenta regresiva. Testimonios si ya hay preventa. Recordatorio de plazas limitadas. CTA directo al link de reserva. |

5.3 Precio y estructura de venta

- Precio total del taller: 78€ por persona (IVA incluido)

- Reserva de plaza: 20€ — asegura el lugar sin pagar el total

- Saldo restante: 58€ — se paga antes del evento

- Política de cancelación: devolución del depósito con más de 72h de antelación

- Plataforma de ticketing: Eventbrite o Weezevent (por definir)

6. Línea de tiempo

ESPAÑA 2025 — TEMPORADA DE LANZAMIENTO

| Cuándo | Hito | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| May 2025 | Reactivación ∞ SL | Modelo 036 AEAT · CIF activo · Cuenta bancaria operativa |
| Jun 2025 | Contratos y legal | Contrato entre ponentes · Seguro RC · Política RGPD · Objeto social verificado |
| Jun 2025 | Configuración fiscal | IVA definido · Plataforma de ticketing configurada · Precios publicados |
| Jul 2025 | Producción del taller | Estructura del contenido · Materiales · Dinámica de los 4 bloques |
| Ago 2025 | Lanzamiento digital | Landing page live · Instagram activado · Email marketing · Apertura de reservas |
| Sep 1 | Sprint de venta final | Contenido de urgencia · Recordatorios · Cierre de lista de espera |
| 24 Sep | ★ EVENTO 1 — Madrid | Primer taller Cree en ti · Recoger testimonios · Fotografía y video |
| 26 Oct | ★ EVENTO 2 — Madrid | Segunda edición · Mejoras post-evento 1 · Apertura lista evento 3 |
| 26 Nov | ★ EVENTO 3 — Madrid | Tercera edición · Cierre temporada Madrid · Balance y ajustes para LATAM |

AMÉRICA LATINA 2026 — PRIMERA GIRA INTERNACIONAL

| Cuándo | Hito | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| Oct 2025 | Preparación LATAM | Asesor fiscal México · Logística · Venues · Aliados locales |
| Nov 2025 | Preventa LATAM | Apertura de reservas México · Campaña digital dirigida a CDMX, Cancún, Mérida |
| Ene 2026 | ★ EVENTO 4 — Ciudad de México | Primera edición internacional · Adaptación cultural del taller |
| Feb 2026 | ★ EVENTO 5 — Cancún | Segunda parada México · Perfil vacacional y emprendedor |
| Feb 2026 | ★ EVENTO 6 — Mérida | Tercera parada · Cierre primera gira LATAM · Evaluación de expansión |

ESPAÑA 2027 — EXPANSIÓN NACIONAL

| Cuándo | Hito | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| 2027 | Ibiza | Mercado premium · Perfil internacional y de alto poder adquisitivo |
| 2027 | Cádiz | Sur de España · Comunidad emprendedora y creativa |
| 2027 | Valencia | Levante · Gran mercado de profesionales y líderes de empresa |
| 2027 | Bilbao | Norte de España · Perfil ejecutivo y corporativo |

7. Indicadores de éxito

El plan se evalúa con los siguientes KPIs por evento y por temporada:

| Indicador | Meta mínima | Meta óptima |
| --- | --- | --- |
| Asistentes por evento | 50 personas | 100 personas |
| Tasa de ocupación | 50% del aforo | 100% del aforo |
| Ingresos netos por evento (sin IVA) | 2.326€ | 4.983€ |
| EBITDA por evento | +400€ mín. | +2.500€ óptimo |
| Tasa de reserva anticipada (20€) | 30% del aforo 4 sem. antes | 60% del aforo 4 sem. antes |
| Net Promoter Score (NPS) | >70 | >90 |
| Conversión a programa privado Mariana Verner | 2 por evento | 5 por evento |
| Crecimiento de seguidores Instagram combinado | +500 por evento | +1.500 por evento |

El evento funciona también como entrada al ecosistema Mariana Verner: cada taller es una oportunidad de captación de clientes para programas privados de alto valor, cuyo ticket mínimo supera los 3.000€.

8. Próximos pasos inmediatos

Acciones a completar antes del 31 de mayo de 2025:

| Acción | Responsable |
| --- | --- |
| Diagnóstico legal: CIF, cuentas, objeto social ∞ SL | Gestoría |
| Presentar Modelo 036 — reactivación SL | Gestoría |
| Definir IVA aplicable y ajustar precio publicado | Gestoría + Socias |
| Firmar contrato de colaboración entre ponentes | Abogado + Socias |
| Contratar seguro RC para los 3 eventos de Madrid | Socias |
| Publicar política de privacidad en la web | Socias |
| Confirmar venue para el 24 de septiembre en Madrid | Socias |
| Activar plataforma de ticketing (Eventbrite / Weezevent) | Socias |
| Arrancar plan de contenido en Instagram | Socias |

∞ SL · Cree en ti: despierta tu poder interior · Plan de lanzamiento v1.0 · Abril 2025

Documento confidencial de uso interno. No distribuir sin autorización.