∞ SL

CREE EN TI: DESPIERTA TU PODER INTERIOR

Checklist legal y fiscal — Lanzamiento del evento

Documento de uso interno · Abril 2025

Contexto y punto de partida

Este documento recoge todas las acciones necesarias para operar el ciclo de talleres Cree en ti: despierta tu poder interior de forma legal y fiscalmente correcta, a través de la sociedad limitada ∞ SL.

La sociedad se encuentra actualmente en Situación A (inactiva, no disuelta), al corriente de todos sus impuestos y obligaciones mercantiles. La reactivación es un proceso sencillo que no requiere pasar por notaría.

Aviso: este checklist tiene carácter informativo. Antes de ejecutar cualquier trámite, consultar con un gestor o asesor fiscal para adaptar cada punto a la situación concreta de la sociedad.

# Fase 0 — Diagnóstico previo

Antes de cualquier trámite, verificar el estado real de la sociedad. Hacerlo esta semana.

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Localizar el CIF de la sociedad y verificar que no está revocado en la sede electrónica de la AEAT ↳ Acceder a sede.agenciatributaria.gob.es con certificado digital de la SL | Gestoría | May 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Confirmar que el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil está al día ↳ Si falta algún ejercicio, habrá que presentarlo antes de reactivar | Gestoría | May 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Revisar el objeto social de los estatutos: verificar que incluye organización de eventos, formación, coaching o actividades similares ↳ Si no está incluido, habrá que modificar estatutos ante notario antes de facturar | Gestoría | May 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Confirmar quiénes son los socios y administradores actuales inscritos en el Registro Mercantil ↳ Necesario para saber si hay que hacer cambios de socios o de administrador | Socias | May 5 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Verificar que no existen deudas ni sanciones pendientes con la AEAT o la Seguridad Social | Gestoría | May 5 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 1 — Reactivación de la SL

Al estar en Situación A, la reactivación no requiere notario. Es un trámite administrativo ante la AEAT. Completar en mayo.

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Presentar el Modelo 036 de modificación censal, marcando la casilla 127 (alta en actividad) ↳ Se puede presentar telemáticamente con el certificado digital de la sociedad | Gestoría | May 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Indicar en el Modelo 036 el epígrafe del IAE correspondiente a la actividad del taller ↳ Epígrafe orientativo: 933 (Otras actividades de enseñanza) o 931 (Educación). Confirmar con gestor | Gestoría | May 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Solicitar la rehabilitación del NIF si la AEAT lo tuviera en estado inactivo o revocado ↳ Solo si el diagnóstico de Fase 0 lo confirma | Gestoría | May 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Recibir confirmación de la AEAT de que la sociedad está activa y operativa | Gestoría | May 20 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 2 — Configuración fiscal

Definir el tratamiento fiscal correcto antes de emitir la primera factura o vender el primer boleto.

IVA APLICABLE

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Confirmar con el gestor el tipo de IVA aplicable al taller ↳ Orientación: talleres de formación y coaching aplican 21%. Espectáculos culturales en vivo aplican 10%. El gestor debe decidir según la naturaleza exacta del evento | Gestoría | May 20 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Definir si el precio de 78€ incluye IVA (precio final) o es precio sin IVA (se suma encima) ↳ Para consumidor final lo habitual es precio con IVA incluido. Calcular: si 78€ con IVA al 21%, el neto es 64,46€ | Socias | May 20 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Actualizar la web y todos los materiales de venta con el precio correcto y visible | Socias | May 25 |
| --- | --- | --- | --- |

CUENTA BANCARIA Y COBROS

| ☐ | Verificar que la cuenta bancaria de la SL sigue activa y operativa ↳ Si está cerrada, abrir cuenta a nombre de ∞ SL en cualquier banco. Proceso: 1-3 días hábiles | Socias | May 20 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Configurar la pasarela de pago elegida (Eventbrite, Weezevent o Stripe) con los datos de la SL ↳ Los cobros deben ir a nombre de la sociedad, no de personas físicas | Socias | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Definir la política de devoluciones y publicarla antes de abrir la venta ↳ Mínimo recomendado: devolución del depósito de 20€ si se cancela con más de 72h de antelación | Socias | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 3 — Contratos y documentación legal

Proteger la relación entre las dos ponentes y la relación con el espacio y los asistentes.

CONTRATO ENTRE PONENTES

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Firmar un contrato de colaboración entre las dos ponentes que regule: porcentaje de beneficios de cada una, responsabilidades de cada parte, derechos de imagen y de marca, qué pasa si una de las dos no puede asistir a una fecha ↳ Sin este contrato, cualquier conflicto futuro se resuelve sin base legal. Es el documento más importante de esta fase | Socias + abogado | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Definir si la co-ponente entra como socia de la SL o como colaboradora externa (con factura propia) ↳ Si entra como socia: requiere modificación de estatutos. Si factura externamente: necesita ser autónoma o tener su propia SL | Socias | May 25 |
| --- | --- | --- | --- |

CONTRATO CON EL ESPACIO

| ☐ | Firmar contrato de alquiler o cesión del espacio para cada fecha del evento ↳ El contrato debe incluir: aforo, horario, equipamiento incluido, responsabilidad ante daños | Socias | Jun 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Verificar que el local tiene licencia de actividad que cubre el aforo previsto para el taller ↳ Pedirlo por escrito al responsable del local | Socias | Jun 15 |
| --- | --- | --- | --- |

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

| ☐ | Contratar seguro de responsabilidad civil para eventos por cada fecha ↳ Coste aproximado: 80-200€ por evento. Coberturas mínimas: daños a asistentes, daños al local | Socias | Jul 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Asegurarse de que el seguro cubre los tres eventos de Madrid y los de LATAM si se contratan localmente allá | Socias | Jul 1 |
| --- | --- | --- | --- |

PROTECCIÓN DE DATOS

| ☐ | Redactar y publicar la política de privacidad conforme al RGPD en la web del evento ↳ Los datos de los asistentes (nombre, email, pago) son datos personales que deben gestionarse con base legal | Socias + gestor | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Añadir casilla de aceptación de política de privacidad en el formulario de reserva o compra de entradas | Socias | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Registrar la actividad de tratamiento de datos en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de la empresa ↳ Obligación del RGPD para cualquier empresa que trate datos personales | Gestoría | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 4 — Venta de entradas y cobros

Configurar el sistema de venta con suficiente antelación para tener al menos 6 semanas de venta activa antes del primer evento.

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Elegir la plataforma de ticketing: Eventbrite, Weezevent o Sympla ↳ Criterios: idioma (español), comisión por entrada, facilidad para configurar pago en dos partes (20€ reserva + resto) | Socias | Jun 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Crear el evento en la plataforma con toda la información: fecha, hora, lugar, descripción, precio y política de cancelación ↳ Crear un evento separado para cada fecha (24 sept, 26 oct, 26 nov) | Socias | Jun 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Configurar el cobro en dos partes: 20€ de reserva ahora + 58€ antes del evento ↳ Verificar que la plataforma elegida soporta pagos parciales o split payment. Si no lo soporta, gestionar manualmente | Socias | Jun 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Emitir factura o justificante a cada asistente que pague la reserva ↳ Muchas plataformas lo generan automáticamente. Verificar que incluye CIF de la sociedad | SL / Plataforma | Automático |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Establecer aforo máximo por evento y bloquearlo en la plataforma ↳ Recomendación inicial: 30-50 personas por taller para mantener la calidad | Socias | Jun 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Publicar la venta oficialmente en redes y en la web del evento ↳ Abrir venta con al menos 7 semanas de antelación al primer evento | Socias | Ago 1 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 5 — Logística del evento

Operativa del día del evento.

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Preparar lista de asistentes confirmados con nombre, contacto y estado de pago | Socias | Semana previa |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Enviar confirmación de asistencia y detalles del acceso a cada asistente con 48-72h de antelación | Socias | Semana previa |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Cobrar el saldo pendiente (58€) a los asistentes que solo pagaron la reserva ↳ Definir si se cobra en la plataforma, por transferencia o en efectivo el día del evento | Socias | 1 semana antes |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Preparar la facturación final de todos los asistentes para el trimestre correspondiente | Gestoría | Trimestral |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Llevar registro de asistencia el día del evento (firma o confirmación de entrada) ↳ Recomendado para efectos de seguro y para justificar los ingresos ante Hacienda | Socias | Día del evento |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 6 — Gira América Latina (2026)

La operativa en México requiere consideraciones adicionales. Iniciar gestión en octubre 2025.

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Consultar con un abogado o gestor mexicano si operar eventos en México como sociedad española requiere inscripción local o algún tipo de representación | Socias + gestor MX | Oct 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Definir si los ingresos de México se facturan desde la SL española o si conviene crear una figura local ↳ Depende del volumen esperado y de la regulación fiscal mexicana | Gestoría | Oct 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Contratar seguro de responsabilidad civil local para los eventos de México, Cancún y Mérida | Socias | Dic 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Verificar el tratamiento fiscal en México (ISR, IVA local) con asesor local | Gestoría MX | Oct 2025 |
| --- | --- | --- | --- |

# Fase 7 — Obligaciones fiscales recurrentes

Una vez reactivada la sociedad, estas son las obligaciones trimestrales y anuales que no pueden ignorarse.

TRIMESTRALES

| ✓ | Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Modelo 303 — Declaración trimestral de IVA ↳ Antes del día 20 del mes siguiente al cierre del trimestre | Gestoría | Ene / Abr / Jul / Oct |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Modelo 111 — Retenciones IRPF (si hay colaboradores con retención) | Gestoría | Ene / Abr / Jul / Oct |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Modelo 115 — Retenciones arrendamientos (si el local se alquila con retención) | Gestoría | Ene / Abr / Jul / Oct |
| --- | --- | --- | --- |

ANUALES

| ☐ | Modelo 390 — Resumen anual de IVA | Gestoría | Enero |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Modelo 200 — Impuesto sobre Sociedades | Gestoría | Jul (6 meses tras cierre ejercicio) |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil | Gestoría | Jul |
| --- | --- | --- | --- |

| ☐ | Modelo 190 — Resumen anual de retenciones IRPF (si aplica) | Gestoría | Enero |
| --- | --- | --- | --- |

# Resumen de plazos clave

| Fecha | Hito |
| --- | --- |
| May 5, 2025 | Diagnóstico completo: estado de CIF, cuentas, objeto social y deudas |
| May 15, 2025 | Modelo 036 presentado — sociedad reactivada ante la AEAT |
| May 20, 2025 | IVA definido y precio final confirmado |
| May 25, 2025 | Definido el modelo de participación de la co-ponente |
| Jun 1, 2025 | Contrato entre ponentes firmado · Política de privacidad publicada |
| Jun 15, 2025 | Contratos con los espacios firmados · Evento creado en plataforma de ticketing |
| Jul 1, 2025 | Seguro de responsabilidad civil contratado para las tres fechas de Madrid |
| Ago 1, 2025 | Venta de entradas abierta al público |
| Sep 24, 2025 | Primer evento — Madrid |
| Oct 26, 2025 | Segundo evento — Madrid |
| Nov 26, 2025 | Tercer evento — Madrid |
| Oct 2025 | Inicio gestión legal para la gira LATAM 2026 |

∞ SL · Cree en ti: despierta tu poder interior · Documento interno · Abril 2025

Este documento no constituye asesoramiento legal ni fiscal. Consultar con gestor o abogado antes de ejecutar cualquier trámite.